## Hoja1
Plan RUP - Presupuesto del proyecto
Roles | Salario Mensual | Cantidad | Inicio | Elaboracion | Construccion | Despliegue | Disponibilidad
|  |  | 6 | 6 | 8 | 4
Lider(Arq. Software) | 6000000 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 30% | 15300000
Desarrollador Front | 3500000 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 90% | 44100000
Desarrollador Back | 4300000 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 80% | 51600000
Diseñador de Base de datos | 4000000 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 80% | 48000000
Despligue | 5000000 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 40% | 9000000
[7 empty] | Imprevisto | 20160000
[7 empty] | Total | 188160000
| Días por iteración | 15
| Cantidad Iteraciones | 24